## İş Takip Listesi
Tamamlandı | İLÇE | BİRİM | UYGULAMA | GÖREVLİ PERSONELLER | PARSEL SAYISI | BLOK SAYISI | ALAN(Ha) | İHALELİ/MÜDÜRLÜK | İŞE BAŞLAMA/YER TESLİMİ | İHALE BİTİŞ TARİHİ | DURUMU | NOTLAR
HAYIR | Anamur | Güneybahşiş | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, SÜLEYMAN YILMAZ, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 1 | 1.4 | İhaleli | 2025-05-29 | 2025-10-29 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Anamur | Çukurabanoz | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, SÜLEYMAN YILMAZ, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 169 | 437 | İhaleli | 2025-05-29 | 2025-10-29 | DEVİR YAPILDI
HAYIR | Anamur | Boğuntu | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, SÜLEYMAN YILMAZ, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 31 | 154 | İhaleli | 2025-05-29 | 2025-10-29 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Bozyazı | Beyreli | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, SÜLEYMAN YILMAZ, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 2 | 0.31 | İhaleli | 2025-05-29 | 2025-10-29 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Bozyazı | Çopurlu | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, SÜLEYMAN YILMAZ, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 1 | 0.15 | İhaleli | 2025-05-29 | 2025-10-29 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Bozyazı | Elmakuzu | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, HÜSEYİN BÜYÜK, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 25 | 45.14 | İhaleli | 2025-05-29 | 2025-10-29 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Bozyazı | Kaledibi | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, SÜLEYMAN YILMAZ, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 2 | 0.74 | İhaleli | 2025-05-29 | 2025-10-29 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Bozyazı | Kötekler | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, SÜLEYMAN YILMAZ, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 1 | 1.23 | İhaleli | 2025-05-29 | 2025-10-29 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Bozyazı | Tekedüzü | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, SÜLEYMAN YILMAZ, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 1 | 0.28 | İhaleli | 2025-05-29 | 2025-10-29 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Silifke | BUCAKLI | 2/B | MEHTAP AKDOĞAN, KAYHAN KARTPAK, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 1 | 22.2 | İhaleli |  |  | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Silifke | BÜKDEĞİRMENİ | 2/B | MEHTAP AKDOĞAN, KAYHAN KARTPAK, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 13 | 8.8 | İhaleli |  |  | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Silifke | CILBAYIR | 2/B | MEHTAP AKDOĞAN, KAYHAN KARTPAK, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 133 | 62 | İhaleli |  |  | KESİN ASKIDA
HAYIR | Silifke | ÇALTIBOZKIR | 2/B | MEHTAP AKDOĞAN, KAYHAN KARTPAK, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 397 | 75.5 | İhaleli |  |  | KESİN ASKIDA
HAYIR | Silifke | ÇATAK | 2/B | MEHTAP AKDOĞAN, KAYHAN KARTPAK, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 399 | 370.6 | İhaleli |  |  | KESİN ASKIDA
HAYIR | Silifke | EVKAFÇİFTLİĞİ | 2/B | MEHTAP AKDOĞAN, KAYHAN KARTPAK, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 28 | 30 | İhaleli |  |  | TESCİLİ BİTTİ | 10.02.2026 Araziye 12.02 de gidilecek
HAYIR | Silifke | GÜNDÜZLER | 2/B | MEHTAP AKDOĞAN, KAYHAN KARTPAK, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 76 | 63.5 | İhaleli |  |  | KESİN ASKIDA | 10.02.2026 Araziye 11.02 de gidilecek
HAYIR | Silifke | KAVAK | 2/B | MEHTAP AKDOĞAN, KAYHAN KARTPAK, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 15 | 18.5 | İhaleli |  |  | KESİN ASKIDA
HAYIR | Silifke | MARA | 2/B | MEHTAP AKDOĞAN, CANER OKAY, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 179 | 117.6 | İhaleli |  |  | KESİN ASKIDA
HAYIR | Silifke | ÖZBOYNUİNCELİ | 2/B | MEHTAP AKDOĞAN, CANER OKAY, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 78 | 44.2 | İhaleli |  |  | KESİN ASKIDA
HAYIR | Silifke | PELİTPINARI | 2/B | MEHTAP AKDOĞAN, CANER OKAY, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 253 | 112.8 | İhaleli |  |  | KESİN ASKIDA
HAYIR | Silifke | SENİR | 2/B | MEHTAP AKDOĞAN, CANER OKAY, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 67 | 78.3 | İhaleli |  |  | KESİN ASKIDA
HAYIR | Silifke | SEYDİLİ | 2/B | MEHTAP AKDOĞAN, CANER OKAY, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 22 | 7.7 | İhaleli |  |  | KESİN ASKIDA
HAYIR | Silifke | SEYRANLIK | 2/B | MEHTAP AKDOĞAN, CANER OKAY, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 271 | 132.6 | İhaleli |  |  | KESİN ASKIDA
HAYIR | Silifke | YEĞENLİ | 2/B | MEHTAP AKDOĞAN, CANER OKAY, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 51 | 6.8 | İhaleli |  |  | KESİN ASKIDA
HAYIR | Silifke | YENİBAHÇE | 2/B | MEHTAP AKDOĞAN, CANER OKAY, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 4 | 0.7 | İhaleli |  |  | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Gülnar | DAYICIK | 2/B | MEHTAP AKDOĞAN, SERDAR ŞAHİN, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 17 | 38.7 | İhaleli |  |  | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Gülnar | DEDELER | 2/B | MEHTAP AKDOĞAN, CANER OKAY, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 4 | 7.8 | İhaleli |  |  | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Gülnar | KONUR | 2/B | MEHTAP AKDOĞAN, SERDAR ŞAHİN, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 40 | 60.4 | İhaleli |  |  | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Gülnar | KÖSEÇOBANI | 2/B | MEHTAP AKDOĞAN, SERDAR ŞAHİN, MÜMİN AKDOĞAN, MUSTAFA BICAK |  | 868 | 299.7 | İhaleli |  |  | KESİN ASKIDA
EVET | Gülnar | KUSKAN (YENİMAHALLE) | 2/B | MEHTAP AKDOĞAN, SERDAR ŞAHİN, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 25 | 29.8 | İhaleli |  |  | İHALEDEN/PROGRAMDAN ÇIKARILDI | Mahkeme ile orman olmuş çıkarılacak
HAYIR | Gülnar | ÖRENPINAR | 2/B | MEHTAP AKDOĞAN, SERDAR ŞAHİN, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 87 | 56.9 | İhaleli |  |  | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Mut | Bağcağız | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, ÖMER ÇEVİK, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 65 | 68 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Mut | Çağlayangedik | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, ÖMER ÇEVİK, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 5 | 9 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Mut | Çömelek | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, ÖMER ÇEVİK, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 690 | 336 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Mut | Esençay | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, ÖMER ÇEVİK, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 3 | 2 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Mut | Evren (Zeytin Çukuru) | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, ÖMER ÇEVİK, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 2 | 2 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Mut | Göksu (Kıravga) | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, ÖMER ÇEVİK, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 10 | 5 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Mut | Güzelköy | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, ÖMER ÇEVİK, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 51 | 104 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Mut | Hacıilyaslı | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, AHMET TÜRKOĞLU, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 29 | 305 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Mut | Haydar | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, AHMET TÜRKOĞLU, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 12 | 11 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Mut | Karacaoğlan | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, AHMET TÜRKOĞLU, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 56 | 125 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Mut | Karşıyaka | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, AHMET TÜRKOĞLU, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 5 | 3 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Mut | Kavaklı | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, AHMET TÜRKOĞLU, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 3 | 1 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Mut | Kelceköy | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, AHMET TÜRKOĞLU, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 16 | 23 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Mut | Kemenli | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, AHMET TÜRKOĞLU, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 27 | 14 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Mut | Köselerli | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, AHMET TÜRKOĞLU, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 29 | 43 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Mut | Meydan | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, AYHAN KARADAYI, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 7 | 13 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Mut | Narlı | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, AYHAN KARADAYI, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 6 | 6 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Mut | Narlıdere | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, AYHAN KARADAYI, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 3 | 1 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Mut | Özköy | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, AYHAN KARADAYI, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 30 | 23 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Mut | Suçatı | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, AYHAN KARADAYI, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 12 | 7 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Mut | Tuğrul | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, AYHAN KARADAYI, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 44 | 92 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Mut | Yalnızcabağ (Kısmen) | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, AYHAN KARADAYI, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 128 | 87 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Mut | Yapıntı | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, AYHAN KARADAYI, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 1 | 1 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Mut | Yazalanı | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, AYHAN KARADAYI, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 2 | 3 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Mut | Yeşilköy | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, AYHAN KARADAYI, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 29 | 69 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Mut | Yukarıköselerli | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, AYHAN KARADAYI, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 89 | 179 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Erdemli | Aslanlı | 2/B | TEVFİK YILDIZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 9 | 3 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Erdemli | Gücüş | 2/B | TEVFİK YILDIZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 2 | 1.4 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Erdemli | Koramşalı | 2/B | TEVFİK YILDIZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 30 | 47.6 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Erdemli | Harfilli | 2/B | TEVFİK YILDIZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 10 | 2.4 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Erdemli | Kösbucağı | 2/B | TEVFİK YILDIZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 53 | 32.5 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Tarsus | Akçakocalı | 2/B | TEVFİK YILDIZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 35 | 52.92 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Tarsus | Avadan | 2/B | TEVFİK YILDIZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 13 | 15.11 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Tarsus | Damlama | 2/B | TEVFİK YILDIZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 13 | 8.11 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Tarsus | İncirgediği | 2/B | TEVFİK YILDIZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 39 | 66.31 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Tarsus | Karayayla | 2/B | TEVFİK YILDIZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 22 | 49.86 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
EVET | Tarsus | Kurbanlı | 2/B | TEVFİK YILDIZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 9 | 24.8 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | İHALEDEN/PROGRAMDAN ÇIKARILDI | Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde kaldığı-Ek-16 kapsamında çalışma yapılması GM görüşü 18970961
EVET | Tarsus | Kuşçular | 2/B | TEVFİK YILDIZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 4 | 1.13 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | İHALEDEN/PROGRAMDAN ÇIKARILDI | daha önce kullanım kadastrosunun yapıldığı
HAYIR | Akdeniz | Puğkaracadağ | 2/B | TEVFİK YILDIZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 1 | 2.87 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Akdeniz | Hebilli | 2/B | TEVFİK YILDIZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 5 | 22.6 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Akdeniz | Camili | 2/B | TEVFİK YILDIZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 1 | 0.1 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Akdeniz | Sarıibahimli | 2/B | TEVFİK YILDIZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 1 | 0.2 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Mezitli | Bozön | 2/B | TEVFİK YILDIZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 1 | 2 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Mezitli | Kuyuluk | 2/B | TEVFİK YILDIZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 1 | 0.7 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Mezitli | Çevlik | 2/B | TEVFİK YILDIZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 4 | 2.3 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Mezitli | Davultepe | 2/B | TEVFİK YILDIZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 1 | 1.6 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Mezitli | Mezitli (Esenbağlar) | 2/B | TEVFİK YILDIZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 5 | 12.11 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Mezitli | Mezitli (Eskimezitli) | 2/B | TEVFİK YILDIZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 1 | 0.33 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
EVET | Mezitli | Mezitli (Akdeniz) | 2/B | TEVFİK YILDIZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 1 | 0.05 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | İHALEDEN/PROGRAMDAN ÇIKARILDI | Daha önce yapılmış
HAYIR | Mezitli | Tece (Seymenli) | 2/B | TEVFİK YILDIZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 1 | 0.16 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Mezitli | Tece (Şahintepesi) | 2/B | TEVFİK YILDIZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 2 | 2.18 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Toroslar | Çavuşlu | 2/B | TEVFİK YILDIZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 6 | 7 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Toroslar | Arpaçsakarlar | 2/B | TEVFİK YILDIZ, MUSTAFA BAYSAL, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 5 | 4.65 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Toroslar | Çandır | 2/B | TEVFİK YILDIZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 1 | 0.17 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Toroslar | Darısekisi | 2/B | TEVFİK YILDIZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 2 | 3.8 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Toroslar | Gözne | 2/B | TEVFİK YILDIZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 3 | 0.39 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Toroslar | Aladağ | 2/B | TEVFİK YILDIZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 3 | 0.4 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Yenişehir | Çavak | 2/B | TEVFİK YILDIZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 2 | 5 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Yenişehir | Kocavilayet (Deniz) | 2/B | TEVFİK YILDIZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 1 | 1 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Yenişehir | Uzunkaş | 2/B | TEVFİK YILDIZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 1 | 0.7 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Yenişehir | Emirler | 2/B | TEVFİK YILDIZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 1 | 0.5 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Yenişehir | Çiftlik | 2/B | TEVFİK YILDIZ, MUSTAFA BAYSAL, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 3 | 15.25 | İhaleli | 2025-05-31 | 2025-10-31 | TESCİLİ BİTTİ
EVET | Akdeniz | AKDAM | GÜNCELLEME | CİHAN KARA, MUSTAFA GÜRBÜZ, ENDER NUSRET ÖNAL GÜLSOY, İSMAİL AKLAN | 455 | 105 |  | İhaleli | 2024-03-29 | 2025-05-23 | TESCİLİ BİTTİ
EVET | Akdeniz | ESENLİ | GÜNCELLEME | MEHMET NEJAT AY, HASAN İN, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN | 686 | 251 |  | İhaleli | 2024-03-29 | 2025-05-23 | TESCİLİ BİTTİ
EVET | Akdeniz | HEBİLLİ | GÜNCELLEME | MEHMET NEJAT AY, HASAN İN, ENDER NUSRET ÖNAL GÜLSOY, İSMAİL AKLAN | 537 | 101 |  | İhaleli | 2024-03-29 | 2025-05-23 | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Toroslar | BEKİRALANI | GÜNCELLEME | MEHTAP AKDOĞAN, CANER OKAY, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK, MÜMİN AKDOĞAN | 1162 | 1844 |  | İhaleli | 2024-03-29 | 2025-05-23 | KESİN ASKIDA | Ormancı kontrolünde(13.10.2025) GM OLUR'u beklenecek 31.01.2026 kroki basılıyor KROKİ/TUTANAK KONTROLLERİ TAMAMLANIP 02.03.2026 İLAN YAPILACAK Eksik krokiler tamamlanıyor. Geçici-8 kullanıcı yazılmayan var. 06.04.2026
EVET | Toroslar | ÇELEBİLİ | GÜNCELLEME | MEHMET NEJAT AY, MUSTAFA GÜRBÜZ, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN | 827 | 44 |  | İhaleli | 2024-03-29 | 2025-05-23 | TESCİLİ BİTTİ
EVET | Toroslar | DARISEKİSİ | GÜNCELLEME | MEHTAP AKDOĞAN, CANER OKAY, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK, MÜMİN AKDOĞAN | 467 | 661 |  | İhaleli | 2024-03-29 | 2025-05-23 | TESCİLİ BİTTİ | 15.10.2025 Projesine başlanılacak(Ormancı kontrolünde) 01.11.2025 kroki basılacak 10.11.2025 Kroki kontrol için 11.11.2025 de verilecek. 14.11.2025 de firmaya teslim edilecek 02.12.025 tutanaklarına başlanılacak 16.12.2025 tutanaklarına başlanılacak 22.12.2025 tutanaklarına başlanılacak 06.01.2026 Askı yapılacak 19.01.2026 askı yapılacak KOMİSYON TAMAMLANIP 25.02.2026 KESİN ASKIYA ÇIKACAK
EVET | Toroslar | DÜĞDÜÖREN | GÜNCELLEME | MEHMET NEJAT AY, ŞEKİP KORKMAZ, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN | 137 | 67 |  | İhaleli | 2024-03-29 | 2025-05-23 | TESCİLİ BİTTİ
EVET | Toroslar | EVCİLİ | GÜNCELLEME | TEVFİK YILDIZ, MUSTAFA BAYSAL, ENDER NUSRET ÖNAL GÜLSOY, İSMAİL AKLAN | 2660 | 736 |  | İhaleli | 2024-03-29 | 2025-05-23 | TESCİLİ BİTTİ | 01.11.2025 firmaya teslim edilecek 07.11.2025 ormanı bakıp teslim edecek 10.11.2025 kontrol edilip firmaya teslim edilecek 10.11.2025 Ormancı 11.11.2025 teslim edecek 13.11.2025 Ormancı 17.11.2025 teslim edecek 20.11.2025 orman mükerrerliği ile ilgili beyanname düzenlendi tescili bekleniyor 02.12.2025 Krokilerine başlanıldı 15.12.2025 Proje hazırlanıyor 22.12.2025 Proje hazırlanıyor 05.01.2026 KROKİLERE BAŞLANACAK 15.01.2026 Devam ediyor firma 31.01.2026 Personel kontrolünde 09-13.02 askı ilanı yapılacak 26.02.2026 BİLGİLENDİRME İLANI YAPILACAK 09.03.2026 askı ilanı
EVET | Toroslar | KORUCULAR | GÜNCELLEME | MEHMET NEJAT AY, HASAN İN, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN | 291 | 111 |  | İhaleli | 2024-03-29 | 2025-05-23 | TESCİLİ BİTTİ
EVET | Toroslar | MUSALI | GÜNCELLEME | TEVFİK YILDIZ, MUSTAFA GÜRBÜZ, ENDER NUSRET ÖNAL GÜLSOY, İSMAİL AKLAN | 1663 | 112 |  | İhaleli | 2024-03-29 | 2025-05-23 | TESCİLİ BİTTİ
EVET | Tarsus | GÖÇÜK | GÜNCELLEME | TAHA GÜRKAN, MAHMUT MELEMEN, İSMAİL AKLAN, TEMUR ARSLAN | 1750 | 100 |  | İhaleli | 2024-03-29 | 2025-05-23 | TESCİLİ BİTTİ | [x] 21.10.2025 komisyon yapılacak(İsmail Pehlivan)
EVET | Tarsus | KIZILÇUKUR | GÜNCELLEME | TAHA GÜRKAN, MAHMUT MELEMEN, İSMAİL AKLAN, TEMUR ARSLAN | 1238 | 201 |  | İhaleli | 2024-03-29 | 2025-05-23 | TESCİLİ BİTTİ | 03.11.2025 firmaya teslim edilecek 05.11.2025 kontroller devam ediyor 10.11.2025 bazı yerlerin arazi kontrolleri yapılacak 13.11.2025 arazi kontrolü 18.11.2025 de yapılıp, 21.11.2025 de firmaya teslim edilecek 20.11.2025 arazi kontrolü yapılıyor 24.11.2025 de firmaya teslim edilecek 02.12.2025 krokileri hazırlanıyor 15.12.2025 Krokileri basılıyor 22.12.2025 Kroki kontrolü 25.12.2025 biticek 02.01.2026 Tutanaklarına başlanıldı 15.01.2026 TEMUR beyin kontrolünde 31.01.2026 03.02 askı yapılacak BİLGİLENDİRME İLANINDA. KOMİSYON 26-27.02 YAPILIP KESİN ASKIYA 12.03 ÇIKILACAK
EVET | Tarsus | KARAKÜTÜK | GÜNCELLEME | CİHAN KARA, MAHMUT MELEMEN, ENDER NUSRET ÖNAL GÜLSOY, İSMAİL AKLAN | 1180 | 97 |  | İhaleli | 2024-03-29 | 2025-05-23 | TESCİLİ BİTTİ | 16.10.2025 firmaya teslim edilecek 26.10.2025 tutanak yazılacak 05.11.2025 kad. üyesinde tutanak notları düzenlemesi devam ettiğinden tutanaklara geçilemedi 10.11.2025 Tutanak 12.11.2025 de basılacak 13.11.2025 Tutanak imzaya 15-16.11.2025 de götürülecek 20.11.2025 24.11.2025 askıya çıkacak(tutanak kontrolü) KOMİSYON TAMAMLANIP 23.02.2026 KESİN ASKIYA ÇIKACAK
EVET | Tarsus | ESKİŞEHİR | GÜNCELLEME | TAHA GÜRKAN, BARIŞ YAYLAGÜL, İSMAİL AKLAN, TEMUR ARSLAN | 400 | 22 |  | İhaleli | 2024-03-29 | 2025-05-23 | TESCİLİ BİTTİ | [x] 21.10.2025 komisyon yapılacak(Lokman)
EVET | Tarsus | KERİMLER | GÜNCELLEME | TAHA GÜRKAN, BARIŞ YAYLAGÜL, İSMAİL AKLAN, TEMUR ARSLAN | 400 | 15 |  | İhaleli | 2024-03-29 | 2025-05-23 | TESCİLİ BİTTİ
EVET | Tarsus | TAŞÇILI | GÜNCELLEME | CİHAN KARA, MAHMUT MELEMEN, İSMAİL AKLAN, TEMUR ARSLAN | 900 | 80 |  | İhaleli | 2024-03-29 | 2025-05-23 | TESCİLİ BİTTİ | 16.10.2025 Taşçılı tutanak Kadastro Üyesine teslim edilecek. 28.10.2025 tutanak firmaya verilecek 30.10.2025 askıya çıkacak 30.10.2025 tutanak firmaya teslim edildi, hatalıların düzeltmesi devam ediyor 10.11.2025 Tutanak imzaya 12.11.2025 de götürülecek 13.11.2025 Askıya 18.11.2025 de çıkacak 20.11.2025 Askıya 24.11.2025 de çıkacak KOMİSYON TAMAMLANIP 25.02.2026 KESİN ASKIYA ÇIKACAK
EVET | Tarsus | İNCİRGEDİĞİ | GÜNCELLEME | MEHMET AKGÜN KOLUKIRIK, MAHMUT MELEMEN, ENDER NUSRET ÖNAL GÜLSOY, İSMAİL AKLAN | 750 | 58 |  | İhaleli | 2024-03-29 | 2025-05-23 | TESCİLİ BİTTİ | 24.10.2025 firmaya teslim edilecek 28.10.2025 firmaya teslim edilecek 03.11.2025 ormancı kontrolünde 20.11.2025 ormancı kontrolünde 02.12.2025 Firmaya teslim edildi 15.12.2025 Proje hazırlanıyor 22.12.2025 Kroki hazırlanıyor. 26.12.205 de biticek 02.01.2026 Kroki kontrolüne 05.01.2026 başlanıp 08.01.2026 bitip tutanağa geçilecek 15.01.2026 Tutanak başlanılacak 31.01.2026 imza aşamasında haftaiçi askı yapılacak BİLGİLENDİRME İLANINDA. KOMİSYON 03-04.03 YAPILIP KESİN ASKIYA 09.03 ÇIKILACAK
EVET | Tarsus | KADELLİ | GÜNCELLEME | TAHA GÜRKAN, BARIŞ YAYLAGÜL, İSMAİL AKLAN, TEMUR ARSLAN | 1452 | 305 |  | İhaleli | 2024-03-29 | 2025-05-23 | TESCİLİ BİTTİ | [x] 20.10.2025 askıya çıkacak
EVET | Tarsus | CİNKÖY | GÜNCELLEME | TAHA GÜRKAN, BARIŞ YAYLAGÜL, İSMAİL AKLAN, ENDER NUSRET ÖNAL GÜLSOY | 887 | 134 |  | İhaleli | 2024-03-29 | 2025-05-23 | TESCİLİ BİTTİ | 22.10.2025 firmaya teslim edilecek [x] 30.10.2025 firmaya teslim edildi 10.11.2025 krokileri kontrol için teslim edilecek 20.11.2025 kroki kontrolü bitip 24.11.2025 firmaya teslim edilecek 15.12.2025 Tutanaklar basıldı kontrolde 22.12.2025 Askı ilanı 24.12.2025 de yapılacak
EVET | Tarsus | İNKÖY | GÜNCELLEME | MEHMET AKGÜN KOLUKIRIK, BARIŞ YAYLAGÜL, ENDER NUSRET ÖNAL GÜLSOY, İSMAİL AKLAN | 250 | 314 |  | İhaleli | 2024-03-29 | 2025-05-23 | TESCİLİ BİTTİ | 14.11.2025 firmaya teslim edilecek 02.12.2025 araziye çıkılacak 15.12.2025 Kısmi arazi kontrolü yapılıp firmaya teslim edilecek(22.12.2025) 02.01.2026 Firmaya 05.01.2026 teslim edilecek 15.01.2026 Kroki kontrolünde 31.01.2026 Kroki müh. kontrolünde 11.02.2026 Askı imzalanıyor cuma asılacak BİLGİLENDİRME İLANINDA. KOMİSYON 05-06.03 YAPILIP KESİN ASKIYA 12.03 ÇIKILACAK
EVET | Tarsus | OLUKKOYAĞI | GÜNCELLEME | TAHA GÜRKAN, MAHMUT MELEMEN, ENDER NUSRET ÖNAL GÜLSOY, İSMAİL AKLAN | 1065 | 1353 |  | İhaleli | 2024-03-29 | 2025-05-23 | TESCİLİ BİTTİ | Kıymetlendirmede eksiklikler var firma tamamlayacak bu hafta(20.10.2025) 05.11.2025 eksik uçuşlar teslim edildi 10.11.2025 kıymetlendirmeler kontrol ediliyor 13.11.2025 Firmaya 28.11.2025 de teslim edilecek 15.12.2025 Değerlendirme devam ediyor 22.12.2025 Kısmi uçuş yapıldı kıymetlendirme yapılıyor aynı zamanda değerlendirme devam ediyor 02.01.2026 Değerlendirme 15.01.2026 biticek 31.01.2026 firma projeyi hazırlıyor 16.02.2026 tamamlayacak 12.03 askı KROKİ/TUTANAK KONTROLLERİ TAMAMLANIP 03.03.2026 İLAN YAPILACAK
EVET | Mezitli | BOZÖN | GÜNCELLEME | MEHMET NEJAT AY, ŞEKİP KORKMAZ, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN | 2170 | 536 |  | İhaleli | 2024-03-29 | 2025-05-23 | TESCİLİ BİTTİ | 01.11.2025 firmaya teslim edilecek 05.11.2025 kontroller devam ediyor 13.11.2025 Firmaya 28.11.2025 teslim edilecek 02.12.2025 Firmaya 05.12.2025 teslim edilecek 15.12.2025 Değerlendirme devam ediyor 02.01.2026 Firmaya 15.01.2026 Teslim edilecek 31.01.2026 firma projeyi hazırlıyor 16.02.2026 tamamlayacak 11.02.2026 krokileri firma hazırlıyor KROKİ/TUTANAK KONTROLLERİ 23.02 TAMAMLANIP 03.03.2026 İLAN YAPILACAK
EVET | Toroslar | BELENKEŞLİK | GÜNCELLEME | LOKMAN ALKAN, HASAN İN, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN | 1655 | 2415 |  | İhaleli | 2024-03-29 | 2025-05-23 | TESCİLİ BİTTİ | 01.11.2025 firmaya teslim edilecek 07.11.2025 firmaya teslim edilecek 10.11.2025 Firmaya 12.11.2025 de teslim edilecek 13.11.2025 Firmaya 14.11.2025 de teslim edilecek 20.11.2025 krokilere 22.11.2025 de başlanarak 24.11.2025 kontrol için verilecek 02.12.2025 Krokiler hazırlanıp kontrolleri yapılıyor 15.12.2025 Kroki kontrolü devam ediyor 22.12.2025 krokiler 24.12.2025 de bitecek 15.01.2026 Tutanak kontrolü devam ediyor 31.01.2026 09-13.02 askı ilanı yapılacak 23.02.2026 BİLGİLENDİRME İLANI YAPILACAK
EVET | Toroslar | DORUKLU | GÜNCELLEME | MEHMET NEJAT AY, ŞEKİP KORKMAZ, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN | 1618 | 834 |  | İhaleli | 2024-03-29 | 2025-05-23 | TESCİLİ BİTTİ | 01.11.2025 firmaya teslim edilecek 05.11.2025 kontroller devam ediyor 31.01.2026 firma kroki hazırlıyor 10.11.2025 Değerlendrime 13.11.2025 de bitecek 13.11.2025 Firmaya 17-21 haftası teslim edilecek 20.11.2025 firmaya 24.11.2025 de teslim edilecek 02.12.2025 bugün firmaya teslim edilecek 15.12.2025 Proje hazırlanıyor 22.12.2025 Proje 25.12.2025 biticek, krokiler 30.12.2025 verilecek 02.01.2026 Firma projeyi hazırlıyor 15.01.2026 kroki hazırlanıyor 11.02.2026 Kroki kontrolü yapılıyor. Tutanak basılacak 16-20.02 askı KROKİ/TUTANAK KONTROLLERİ 23.02 TAMAMLANIP 25.02.2026 İLAN YAPILACAK 09.03.2026 askı ilanı
HAYIR | Toroslar | GÖZNE | GÜNCELLEME | CİHAN KARA, MUSTAFA GÜRBÜZ, ENDER NUSRET ÖNAL GÜLSOY, İSMAİL AKLAN | 2284 | 4833 |  | İhaleli | 2024-03-29 | 2025-05-23 | KESİN ASKIDAN İNDİ. BEKLEMEDE | 15.12.2025 Değerlendirme devam ediyor 22.12.2025 Arazi uçuş yapılacak yerler var. Değerlendirme devam ediyor. 31.01.2026 Haftaiçi ormancı ve arazi kontrolü sonrası haftasonu firma kroki çalışmalarına başlayacak KROKİLER BİR KISMI 27.02.2026 TESLİM EDİLECEK. KALAN KISMLAR İLE BİRLİKTE KONTROLLERİ 06.03.2026 YA KADAR TAMAMLANACAK. TUTANAKLAR 10.03 TARİHE KADAR BASILARAK 13.03 KONTROL BİTİCEK. 16.03.2026 İLAN YAPILACAK
EVET | Toroslar | KAŞLI | GÜNCELLEME | CİHAN KARA, ŞEKİP KORKMAZ, ENDER NUSRET ÖNAL GÜLSOY, İSMAİL AKLAN | 640 |  |  | İhaleli | 2024-03-29 | 2025-05-23 | İHALEDEN/PROGRAMDAN ÇIKARILDI | 14.11.2025 firmaya teslim edilecek 12.11.2025 Parsel sayısı OLUR için yazıldı 02.12.2025 bu hafta teslim edilecek 15.12.2025 GM Rapor hazırlanıyor İHALEDEN ÇIKARILACAK
EVET | Toroslar | RESULKÖY | GÜNCELLEME | MEHMET NEJAT AY, MUSTAFA BAYSAL, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN | 952 | 190 |  | İhaleli | 2024-03-29 | 2025-05-23 | TESCİLİ BİTTİ | 17.10.2025 firmaya teslim edilecek 22.10.2025 krokiler basılacak 28.10.2025 krokiler basılacak 04.11.2025 krokiler basılıp kontrole verildi 10.11.2025 Tutanaklar 13.11.2025 imzaya götürülecek 13.11.2025 Tutanaklar basılacak 20.11.2025 25.11.2025 askıya çıkacak 02.12.2025 Askıya çıkacak KOMİSYON TAMAMLANIP 27.02.2026 KESİN ASKIYA ÇIKACAK
EVET | Yenişehir | EMİRLER | GÜNCELLEME | MEHTAP AKDOĞAN, CANER OKAY, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK, MÜMİN AKDOĞAN | 1174 | 155 |  | İhaleli | 2024-03-29 | 2025-05-23 | TESCİLİ BİTTİ | 17.10.2025 Tutanaklara başlanılacak 03.11.2025 askı yapılacak(1 bilirkişi eksik nedeniyle) 10.11.2025 askıya çıkacak 10.11.2025 12.11.2025 askıya çıkacak(Tutanak kontrolü 15.11.2025 de bitip 18.11.2025 askıya çıkacak) 20.11.2025 24.11.2025 askıya çıkacak(ormancıda kontrolde bekliyor) KOMİSYON TAMAMLANIP 25.02.2026 KESİN ASKIYA ÇIKACAK
HAYIR | Anamur | AŞAĞIKÜKÜR | GÜNCELLEME |  | 380 | 20 |  | İhaleli |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Anamur | BOZDOĞAN | GÜNCELLEME |  |  | 477 |  | İhaleli |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Anamur | BOĞUNTU | GÜNCELLEME |  | 20 | 376 |  | İhaleli |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Anamur | ÇAMLIPINAR | GÜNCELLEME |  | 33 | 633 |  | İhaleli |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Anamur | ÇAMLIPINARALANI | GÜNCELLEME |  | 19 | 369 |  | İhaleli |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Anamur | ÇATALOLUK | GÜNCELLEME |  |  | 374 |  | İhaleli |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Anamur | ÇUKURABANOZ | GÜNCELLEME |  | 149 | 2828 |  | İhaleli |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Anamur | DEMİRÖREN | GÜNCELLEME |  | 140 | 2650 |  | İhaleli |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Anamur | GÜNGÖREN | GÜNCELLEME |  | 35 | 668 |  | İhaleli |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Anamur | KALINÖREN | GÜNCELLEME |  | 66 | 671 |  | İhaleli |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Anamur | KARAÇUKUR | GÜNCELLEME |  | 67 | 1263 |  | İhaleli |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Anamur | KARALARBAHŞİŞ | GÜNCELLEME |  |  | 495 |  | İhaleli |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Anamur | KARAAĞA | GÜNCELLEME |  | 31 | 583 |  | İhaleli |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Anamur | KORUCUK | GÜNCELLEME |  | 31 | 593 |  | İhaleli |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Anamur | MALAKLAR | GÜNCELLEME |  | 490 | 417 |  | İhaleli |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Anamur | NASRADDİN | GÜNCELLEME |  | 384 | 577 |  | İhaleli |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Anamur | ORMANCIK | GÜNCELLEME |  | 467 | 58 |  | İhaleli |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Anamur | ORTAKÖY | GÜNCELLEME |  |  | 605 |  | İhaleli |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Anamur | SUGÖZÜ | GÜNCELLEME |  | 23 | 311 |  | İhaleli |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Anamur | SARIAĞAÇ | GÜNCELLEME |  | 317 | 316 |  | İhaleli |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Anamur | SARIDANA | GÜNCELLEME |  | 17 | 333 |  | İhaleli |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Anamur | YUKARIKÜKÜR | GÜNCELLEME |  | 44 | 832 |  | İhaleli |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Aydıncık | HACIBAHATTİN | GÜNCELLEME |  | 41 | 1313 |  | İhaleli |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Bozyazı | BAHÇEKOYAĞI | GÜNCELLEME |  | 26 | 491 |  | İhaleli |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Bozyazı | BEYRELİ | GÜNCELLEME |  | 546 | 380 |  | İhaleli |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Bozyazı | ELMAKUZU | GÜNCELLEME |  | 1182 | 1091 |  | İhaleli |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Bozyazı | GÖZCE | GÜNCELLEME |  |  | 873 |  | İhaleli |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Bozyazı | GÖZSÜZCE | GÜNCELLEME |  |  | 256 |  | İhaleli |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Bozyazı | KÖMÜRLÜ | GÜNCELLEME |  | 24 | 464 |  | İhaleli |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Bozyazı | LENGER | GÜNCELLEME |  | 39 | 732 |  | İhaleli |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Bozyazı | KIZILCA | GÜNCELLEME |  | 217 | 1950 |  | İhaleli |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Bozyazı | TEKEDÜZÜ | GÜNCELLEME |  |  | 99 |  | İhaleli |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Bozyazı | DEREKÖY | GÜNCELLEME |  | 149 | 1205 |  | İhaleli |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Gülnar | BÜYÜKECELİ | GÜNCELLEME |  | 651 | 1448 |  | İhaleli |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Gülnar | ŞEYHÖMER | GÜNCELLEME |  | 62 | 3033 |  | İhaleli |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Gülnar | ZEYNE(SÜTLÜCE) | GÜNCELLEME |  | 111 | 3561 |  | İhaleli |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Silifke | ALTINKUM | GÜNCELLEME |  | 944 | 684 |  | İhaleli |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Silifke | ARKARASI | GÜNCELLEME |  |  | 641 |  | İhaleli |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Silifke | ATİK | GÜNCELLEME |  | 115 | 1077 |  | İhaleli |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Silifke | BOYNUİNCELİ | GÜNCELLEME |  | 96 | 233 |  | İhaleli |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Silifke | BURUNUCU | GÜNCELLEME |  | 262 | 799 |  | İhaleli |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Silifke | ÇELTİKÇİ | GÜNCELLEME |  |  | 334 |  | İhaleli |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Silifke | GÜLÜMPAŞALI | GÜNCELLEME |  |  | 487 |  | İhaleli |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Silifke | HIRMANLI | GÜNCELLEME |  | 181 | 1838 |  | İhaleli |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Silifke | CILBAYIR | GÜNCELLEME |  | 134 | 1081 |  | İhaleli |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Silifke | İMAMUŞAĞI | GÜNCELLEME |  | 812 | 2866 |  | İhaleli |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Silifke | KAVAK | GÜNCELLEME |  |  | 1856 |  | İhaleli |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Silifke | KURTULUŞ | GÜNCELLEME |  | 952 | 1212 |  | İhaleli |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Silifke | MARA | GÜNCELLEME |  | 817 | 1083 |  | İhaleli |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Silifke | NASRULLAH | GÜNCELLEME |  | 6 | 281 |  | İhaleli |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Silifke | SEYDİLİ | GÜNCELLEME |  |  | 728 |  | İhaleli |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Silifke | SÖKÜN | GÜNCELLEME |  |  | 1057 |  | İhaleli |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Silifke | ULUGÖZ | GÜNCELLEME |  | 228 | 969 |  | İhaleli |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Silifke | YEĞENLİ | GÜNCELLEME |  |  | 2477 |  | İhaleli |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Yenişehir | Turunçlu | GÜNCELLEME | SARİYE KUŞÇU, ŞEHMUS ÖZTÜRK, MÜJDE TÜKMEN, ENDER NUSRET ÖNAL GÜLSOY, İSMAİL AKLAN | 14 |  |  | Müdürlük |  |  | DEĞERLENDİRMEDE | 21.07.2026 TARİH VE 20949213 SAYILI YAZI İLE BÖLGEYE GÖRÜŞ SORULDU
HAYIR | Mezitli | Fındıkpınarı | 7139 | LOKMAN ALKAN, AHMET ÇELİK, AYŞE ÇAKICI PEKÇETİN, İSMAİL AKLAN | 25 | 3331
HAYIR | Erdemli | Pınarbaşı | GÜNCELLEME | EMİNE ALANLI KIRCILI, CEMAL TİMUROĞLU, SEVİL SARAÇER, ENDER NUSRET ÖNAL GÜLSOY, İSMAİL AKLAN | 198 |  |  | Müdürlük |  |  | ARAZİ DEVAM EDİYOR
HAYIR | Erdemli | Koyuncu | TESİS | ÖZKAN AKBAŞ, SERDAR ARSLAN, SEVİL SARAÇER, ENDER NUSRET ÖNAL GÜLSOY, İSMAİL AKLAN | 11 |  |  | Müdürlük |  |  | BİLİRKİŞİ YEMİN/ADA-MEVKİ İLAN | 14.08.2026/21519095 görüş soruldu
HAYIR | Erdemli | Doğusandal | Ek-4 | EMİNE ALANLI KIRCILI, CEMAL TİMUROĞLU, SERDAR ARSLAN, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN | 13 |  | 101 | Müdürlük |  |  | DEĞERLENDİRMEDE
HAYIR | Erdemli | Kargıpınarı(Çarkçılı) | 7139 | ÖZKAN AKBAŞ, SERDAR ARSLAN, SEVİL SARAÇER, ENDER NUSRET ÖNAL GÜLSOY, İSMAİL AKLAN | 1 |  | 370 | Müdürlük |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Erdemli | Elvanlı | 7139 | ÖZKAN AKBAŞ, SERDAR ARSLAN, SEVİL SARAÇER, ENDER NUSRET ÖNAL GÜLSOY, İSMAİL AKLAN | 17 |  | 715 | Müdürlük |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Toroslar | Tırtar | GÜNCELLEME | SARİYE KUŞÇU, ŞEHMUS ÖZTÜRK, MÜJDE TÜRKMEN, ENDER NUSRET ÖNAL GÜLSOY, İSMAİL AKLAN | 4 |  |  | Müdürlük |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Toroslar | Arslanköy | GÜNCELLEME | SARİYE KUŞÇU, ŞEHMUS ÖZTÜRK, MÜJDE TÜRKMEN, ENDER NUSRET ÖNAL GÜLSOY, İSMAİL AKLAN | 1 |  |  | Müdürlük |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Toroslar | Yeniköy | Ek-4 | TEVFİK YILDIZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN, ENDER NUSRET ÖNAL GÜLSOY | 6 |  | 0.8 | Müdürlük |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Toroslar | Gözne | GÜNCELLEME | KEMAL KORKMAZ, AHMET ÇELİK, HASAN İN | 117 |  | 104 | Müdürlük |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
EVET | Mut | Gençali | 7139 | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, ÖMER ÇEVİK, MUSTAFA BICAK, MEHMET AKDENİZ | 1 |  |  | Müdürlük |  |  | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Mut | Hacınuhlu | GÜNCELLEME | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, AHMET TÜRKOĞLU, ÖMER ÇEVİK, MÜMİN AKDOĞAN, MUSTAFA BICAK, MEHMET AKDENİZ | 300 |  |  | Müdürlük |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
EVET | Mut | Selamlı | 7139 | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, ÖMER ÇEVİK, MUSTAFA BICAK, MEHMET AKDENİZ | 1 |  |  | Müdürlük |  |  | TESCİLİ BİTTİ
EVET | Mut | Güzelyurt | 7139 | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, ÖMER ÇEVİK, MUSTAFA BICAK, MEHMET AKDENİZ | 2 |  |  | Müdürlük |  |  | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Mut | Yalnızcabağ | 7139 | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, ÖMER ÇEVİK, MUSTAFA BICAK, MEHMET AKDENİZ | 1 |  |  | Müdürlük |  |  | KESİN ASKIDA
HAYIR | Çamlıyayla | Namrun | 7139 | MEHMET AKGÜN KOLUKIRIK, RÜYA USLU, SERHAT DEMİR, TEMUR ARSLAN | 17 |  | 115 | Müdürlük |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
EVET | Silifke | Taşucu | 7139 | MEHTAP AKDOĞAN, SERDAR ŞAHİN, MUSTAFA BICAK | 1 |  |  | Müdürlük |  |  | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Silifke | İmamlı | 7139 | BURAK AKBAŞ, MURAT SARI, MUSTAFA BICAK | 1 |  |  | Müdürlük |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI | 7139 SK çalışmalarında Bilirkişi seçimi yapıldı. Yemin yaptırılacak.
HAYIR | Silifke | Çaltıbozkır | 7139 | MEHTAP AKDOĞAN, KAYHAN KARTPAK, MEHMET AKDENİZ, MÜMİN AKDOĞAN | 4 |  | 9.6 | Müdürlük |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Silifke | Uzuncaburç | 7139 | MEHTAP AKDOĞAN, KAYHAN KARTPAK, MEHMET AKDENİZ, MÜMİN AKDOĞAN | 1 |  | 17.2 | Müdürlük |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Silifke | Çamlıbel | 7139 | MEHTAP AKDOĞAN, KAYHAN KARTPAK, MEHMET AKDENİZ, MÜMİN AKDOĞAN | 1 |  | 502.2 | Müdürlük |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Silifke | Kızılisalı | GÜNCELLEME | CANER OKAY, VOLKAN İZCİ, MÜMİN AKDOĞAN, MEHMET AKDENİZ | 2725 |  |  | Müdürlük |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Gülnar | İshaklar | 7139 | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, MUSTAFA BICAK, SITKI KIZILOK | 5 |  |  | Müdürlük |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI | 7139 SK çalışmalarında Bilirkişi seçimi yapıldı. Yemin yaptırılacak.
HAYIR | Gülnar | Çavuşlar | 7139 | BURAK AKBAŞ, ABDULKADİR BOBUŞ, MUSTAFA BICAK | 7 |  |  | Müdürlük |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI | 7139 SK çalışmalarında Bilirkişi seçimi yapıldı. Yemin yaptırılacak.
EVET | Gülnar | Şeyhömer | 7139 | BURAK AKBAŞ, MUSTAFA BICAK, SITKI KIZILOK | 72 |  |  | Müdürlük |  |  | İHALEDEN/PROGRAMDAN ÇIKARILDI | 7139 SK çalışmalarında Bilirkişi seçimi yapıldı. Yemin yaptırılacak. 22-a yapılacak 22-a ihalesine alındı
HAYIR | Gülnar | Kayrak | 7139 | BURAK AKBAŞ, KAYHAN KARTPAK, MUSTAFA BICAK | 12 |  |  | Müdürlük |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Gülnar | Yarmasu | 7139 | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, KAYHAN KARTPAK, MUSTAFA BICAK | 27 |  |  | Müdürlük |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI | 7139 SK çalışmalarında Bilirkişi seçimi yapıldı. Yemin yaptırılacak.
HAYIR | Gülnar | Kuskan/Oğuzkan | Ek-4 | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, KAYHAN KARTPAK, SERDAR ŞAHİN, MUSTAFA BICAK | 736 |  | 165 | Müdürlük |  |  | ASKI İLANINA HAZIRLANIYOR | 08.05.2026: TUTANAK YAZILIYOR
HAYIR | Tarsus | Kahraman Gülek | 7139 | MEHMET AKGÜN KOLUKIRIK, RÜYA USLU, SERHAT DEMİR, TEMUR ARSLAN | 4 |  | 15.91 | Müdürlük |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Anamur | Lale | GÜNCELLEME | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, HÜSEYİN BÜYÜK, SÜLEYMAN YILMAZ, MEHMET AKDENİZ, MAHMUT GÖK, MUSTAFA BICAK | 870 |  |  | Müdürlük |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Bozyazı | Derebaşı | GÜNCELLEME | HİKMET GÜLCAN, HÜSEYİN BÜYÜK, SÜLEYMAN YILMAZ, MEHMET AKDENİZ, MAHMUT GÖK, MUSTAFA BICAK | 382 |  |  | Müdürlük |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI

## Güncelleme
İLÇE | BİRİM | PARSEL SAYISI | İDÖ PARSEL SAYISI | TOPLAM PARSEL | İŞE BAŞLAMA | BİTİŞ TARİHİ | ARAZİ YERSEL ÖLÇÜM TARİHİ(YAPILAN) | UÇUŞ TARİHİ(YAPILAN) | UÇUŞ KIYMETLENDİRME DURUM | DEĞERLENDİRME DURUM | ORMAN ASKI TARİHİ | BİLGİLENDİRME İLANI TARİHİ | KOMİSYON DURUM | KESİN ASKI TARİHİ
Akdeniz | AKDAM | 455 | 105 | 560 | 45482 | 45970 | 2024-09-11 | 2024-10-15 | Yapıldı | Yapıldı |  | 2025-06-18 | Yapıldı | 2025-09-04
Akdeniz | ESENLİ | 686 | 251 | 937 | 45482 | 45970 | 2024-09-13 | 2025-01-16 | Yapıldı | Yapıldı |  | 2025-10-07 | Yapıldı | 2025-12-03
Akdeniz | HEBİLLİ | 537 | 101 | 638 | 45482 | 45970 | 2024-09-11 | 2024-11-20 | Yapıldı | Yapıldı |  | 2025-05-14 | Yapıldı | 2025-08-07
Toroslar | BEKİRALANI | 1162 | 1844 | 3006 | 45482 | 45970 | 2025-02-28 |  | Yapıldı | Yapıldı |  | 2026-06-26 | Yapıldı | 2026-08-12
Toroslar | ÇELEBİLİ | 827 | 44 | 871 | 45482 | 45970 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | Yapıldı | Yapıldı |  | 2025-09-16 | Yapıldı | 2025-12-30
Toroslar | DARISEKİSİ | 467 | 661 | 1128 | 45482 | 45970 | 2024-09-13 | 2025-01-16 | Yapıldı | Yapıldı |  | 2026-01-30 | Yapıldı | 2026-04-14
Toroslar | DÜĞDÜÖREN | 137 | 67 | 204 | 45482 | 45970 | 2024-09-13 | 2025-01-04 | Yapıldı | Yapıldı |  | 2025-06-04 | Yapıldı | 2025-07-08
Toroslar | EVCİLİ | 2660 | 736 | 3396 | 45482 | 45970 | 2025-02-28 | 2025-02-17 | Yapıldı | Yapıldı |  | 2026-03-12 | Yapıldı | 2026-05-21
Toroslar | KORUCULAR | 291 | 111 | 402 | 45482 | 45970 | 2024-09-13 | 2024-12-16 | Yapıldı | Yapıldı |  | 2025-09-26 | Yapıldı | 2025-12-05
Toroslar | MUSALI | 1663 | 112 | 1775 | 45482 | 45970 | 2024-09-13 | 2025-01-29 | Yapıldı | Yapıldı |  | 2025-10-17 | Yapıldı | 2025-12-30
Tarsus | GÖÇÜK | 1750 | 100 | 1850 | 45482 | 45970 | 2024-09-13 | 2024-12-27 | Yapıldı | Yapıldı |  | 2025-09-05 | Yapıldı | 2025-12-03
Tarsus | KIZILÇUKUR | 1238 | 201 | 1439 | 45482 | 45970 | 2024-09-14 | 2025-02-24 | Yapıldı | Yapıldı |  | 2026-02-04 | Yapıldı | 2026-03-13
Tarsus | KARAKÜTÜK | 1180 | 97 | 1277 | 45482 | 45970 | 2024-10-21 | 2025-12-23 | Yapıldı | Yapıldı |  | 2025-11-27 | Yapıldı | 2026-02-27
Tarsus | ESKİŞEHİR | 400 | 22 | 422 | 45482 | 45970 | 2024-09-14 | 2025-03-15 | Yapıldı | Yapıldı |  | 2025-10-03 | Yapıldı | 2025-12-05
Tarsus | KERİMLER | 400 | 15 | 415 | 45482 | 45970 | 2024-09-11 | 2024-11-11 | Yapıldı | Yapıldı |  | 2025-04-25 | Yapıldı | 2025-07-08
Tarsus | TAŞÇILI | 900 | 80 | 980 | 45482 | 45970 | 2024-09-13 | 2024-11-27 | Yapıldı | Yapıldı |  | 2025-11-27 | Yapıldı | 2026-02-27
Tarsus | İNCİRGEDİĞİ | 750 | 58 | 808 | 45482 | 45970 | 2025-04-27 | 2025-05-06 | Yapıldı | Yapıldı |  | 2026-02-12 | Yapıldı | 2026-03-10
Tarsus | KADELLİ | 1452 | 305 | 1757 | 45482 | 45970 | 2025-04-27 | 2025-03-15 | Yapıldı | Yapıldı |  | 2025-10-27 | Yapıldı | 2026-02-04
Tarsus | CİNKÖY | 887 | 134 | 1021 | 45482 | 45970 | 2024-09-13 | 2025-02-24 | Yapıldı | Yapıldı |  | 2025-12-23 | Yapıldı | 2026-02-04
Tarsus | İNKÖY | 250 | 314 | 564 | 45482 | 45970 | 2025-04-27 | 2024-12-18 | Yapıldı | Yapıldı |  | 2026-02-17 | Yapıldı | 2026-03-13
Tarsus | OLUKKOYAĞI | 1065 | 1353 | 2418 | 45482 | 45970 |  | 2024-12-18 | Yapıldı | Yapıldı |  | 2026-03-17 | Yapıldı | 2026-06-03
Mezitli | BOZÖN | 2170 | 536 | 2706 | 45482 | 45970 | 2024-09-11 | 2025-02-25 | Yapıldı | Yapıldı |  | 2026-04-22 | Yapıldı | 2026-05-20
Toroslar | BELENKEŞLİK | 1655 | 2415 | 4070 | 45482 | 45970 | 2025-08-22 |  | Yapıldı | Yapıldı |  | 2026-02-24 | Yapıldı | 2026-03-18
Toroslar | DORUKLU | 1618 | 834 | 2452 | 45482 | 45970 | 2024-09-13 | 2025-01-20 | Yapıldı | Yapıldı |  | 2026-03-11 | Yapıldı | 2026-04-30
Toroslar | GÖZNE | 2284 | 4833 | 7117 | 45482 | 45970 |  |  | Yapıldı | Yapıldı |  | 2026-08-04 | Yapıldı | 2026-09-04
Toroslar | KAŞLI | 640 |  | 640 | 45482 | 45970 | 2024-09-13 | 2025-04-12 | Yapıldı
Toroslar | RESULKÖY | 952 | 190 | 1142 | 45482 | 45970 | 2024-09-13 | 2025-02-08 | Yapıldı | Yapıldı |  | 2025-12-09 | Yapıldı | 2026-04-30
Yenişehir | EMİRLER | 1174 | 155 | 1329 | 45482 | 45970 | 2025-04-30 | 2025-02-25 | Yapıldı | Yapıldı |  | 2025-11-27 | Yapıldı | 2026-03-06
Anamur | AŞAĞIKÜKÜR | 380 | 20 | 400
Anamur | BOZDOĞAN |  | 477 | 477
Anamur | BOĞUNTU | 20 | 376 | 396
Anamur | ÇAMLIPINAR | 33 | 633 | 666
Anamur | ÇAMLIPINARALANI | 19 | 369 | 388
Anamur | ÇATALOLUK |  | 374 | 374
Anamur | ÇUKURABANOZ | 149 | 2828 | 2977
Anamur | DEMİRÖREN | 140 | 2650 | 2790
Anamur | GÜNGÖREN | 35 | 668 | 703
Anamur | KALINÖREN | 66 | 671 | 737
Anamur | KARAÇUKUR | 67 | 1263 | 1330
Anamur | KARALARBAHŞİŞ |  | 495 | 495
Anamur | KARAAĞA | 31 | 583 | 614
Anamur | KORUCUK | 31 | 593 | 624
Anamur | MALAKLAR | 490 | 417 | 907
Anamur | NASRADDİN | 384 | 577 | 961
Anamur | ORMANCIK | 467 | 58 | 525
Anamur | ORTAKÖY |  | 605 | 605
Anamur | SUGÖZÜ | 23 | 311 | 334
Anamur | SARIAĞAÇ | 317 | 316 | 633
Anamur | SARIDANA | 17 | 333 | 350
Anamur | YUKARIKÜKÜR | 44 | 832 | 876
Aydıncık | HACIBAHATTİN | 41 | 1313 | 1354
Bozyazı | BAHÇEKOYAĞI | 26 | 491 | 517
Bozyazı | BEYRELİ | 546 | 380 | 926
Bozyazı | ELMAKUZU | 1182 | 1091 | 2273
Bozyazı | GÖZCE |  | 873 | 873
Bozyazı | GÖZSÜZCE |  | 256 | 256
Bozyazı | KÖMÜRLÜ | 24 | 464 | 488
Bozyazı | LENGER | 39 | 732 | 771
Bozyazı | KIZILCA | 217 | 1950 | 2167
Bozyazı | TEKEDÜZÜ |  | 99 | 99
Bozyazı | DEREKÖY | 149 | 1205 | 1354
Gülnar | BÜYÜKECELİ | 651 | 1448 | 2099
Gülnar | ŞEYHÖMER | 62 | 3033 | 3095
Gülnar | ZEYNE(SÜTLÜCE) | 111 | 3561 | 3672
Silifke | ALTINKUM | 944 | 684 | 1628
Silifke | ARKARASI |  | 641 | 641
Silifke | ATİK | 115 | 1077 | 1192
Silifke | BOYNUİNCELİ | 96 | 233 | 329
Silifke | BURUNUCU | 262 | 799 | 1061
Silifke | ÇELTİKÇİ |  | 334 | 334
Silifke | GÜLÜMPAŞALI |  | 487 | 487
Silifke | HIRMANLI | 181 | 1838 | 2019
Silifke | CILBAYIR | 134 | 1081 | 1215
Silifke | İMAMUŞAĞI | 812 | 2866 | 3678
Silifke | KAVAK |  | 1856 | 1856
Silifke | KURTULUŞ | 952 | 1212 | 2164
Silifke | MARA | 817 | 1083 | 1900
Silifke | NASRULLAH | 6 | 281 | 287
Silifke | SEYDİLİ |  | 728 | 728
Silifke | SÖKÜN |  | 1057 | 1057
Silifke | ULUGÖZ | 228 | 969 | 1197
Silifke | YEĞENLİ |  | 2477 | 2477

## Personel
ad | unvan
ALİ ŞENYURT | Müd. Yrd.
İSMAİL PEHLİVAN | Müd. Yrd.
EMİNE ALANLI KIRCILI | K.Mühendisi
ESMEN TOKALI | K.Mühendisi
HAVVA NİLGÜN KIYMAÇ | K.Mühendisi
HİKMET GÜLCAN | K.Mühendisi
HİLMİ MÜFTÜOĞLU | K.Mühendisi
HÜSEYİN KURT | K.Mühendisi
KEMAL KORKMAZ | K.Mühendisi
LOKMAN ALKAN | K.Mühendisi
MEHMET NEJAT AY | K.Mühendisi
MEHTAP AKDOĞAN | K.Mühendisi
NAİLE DİKEÇ | K.Mühendisi
SARİYE KUŞÇU | K.Mühendisi
SERVET ATA | K.Mühendisi
TAHA GÜRKAN | K.Mühendisi
CİHAN KARA | Mühendis
MEHMET AKGÜN KOLUKIRIK | Mühendis
ÖZKAN AKBAŞ | Mühendis
SETENAY AKSU | Mühendis
TEVFİK YILDIZ | Mühendis
BURAK AKBAŞ | S. Mühendis
GÜLİZAR YILDIZ | S. Mühendis
MUHAMMED FURKAN KAPLAN | S. Mühendis
MUSTAFA DIKI | S. Mühendis
ALİ BAŞKURT | Kontrol Memuru
ENDER NUSRET ÖNAL GÜLSOY | Kontrol Memuru
İSMAİL AKLAN | Kontrol Memuru
MAHMUT GÖK | Kontrol Memuru
MEHMET AKDENİZ | Kontrol Memuru
MUSTAFA BICAK | Kontrol Memuru
MÜMİN AKDOĞAN | Kontrol Memuru
TEMUR ARSLAN | Kontrol Memuru
ENGİN UĞURLU | K.Teknisyeni
ABDULKADİR BOBUŞ | K.Teknisyeni
AHMET TÜRKOĞLU | K.Teknisyeni
AHMET YILDIRIM | K.Teknisyeni
AYHAN KARADAYI | K.Teknisyeni
CANER OKAY | K.Teknisyeni
CEMAL TİMUROĞLU | K.Teknisyeni
HAKAN ÖZEL | K.Teknisyeni
HALİL ÇETİNKAYA | K.Teknisyeni
HÜSEYİN POYRAZ | K.Teknisyeni
KAYHAN KARTPAK | K.Teknisyeni
KENAN BAYDEMİR | K.Teknisyeni
MURAT AKAYDIN | K.Teknisyeni
MUSTAFA GÜRBÜZ | K.Teknisyeni
NEJDET TULUKÇU | K.Teknisyeni
ŞEHMUS ÖZTÜRK | K.Teknisyeni
YALÇIN SEÇKİN | K.Teknisyeni
AHMET ÇELİK | Tekniker
AYŞE ÇAKICI PEKÇETİN | Tekniker
BARIŞ YAYLAGÜL | Tekniker
DUDU POYRAZ | Tekniker
EBRU ŞİMŞEK | Tekniker
HASAN İN | Tekniker
HÜSEYİN BÜYÜK | Tekniker
MAHMUT MELEMEN | Tekniker
MEHMET CEYLAN | Tekniker
MURAT SARI | Tekniker
MUSTAFA BAYSAL | Tekniker
MÜJDE TÜRKMEN | Tekniker
NAZLI ÇELİK | Tekniker
NEZİHE GÜLMEZ | Tekniker
NURHAN ARSLAN | Tekniker
ÖMER ÇEVİK | Tekniker
ÖZLEM AYDINLI | Tekniker
RÜYA USLU | Tekniker
SABAHATTİN YAMAN | Tekniker
SERDAR ARSLAN | Tekniker
SERDAR ŞAHİN | Tekniker
SERHAT DEMİR | Tekniker
SEVAL ÇELİK | Tekniker
SEVİL SARAÇER | Tekniker
SITKI KIZILOLUK | Tekniker
SÜLEYMAN YILMAZ | Tekniker
ŞEKİP KORKMAZ | Tekniker

## İlçe
İlçe
Akdeniz
Anamur
Aydıncık
Bozyazı
Çamlıyayla
Erdemli
Gülnar
Mezitli
Mut
Silifke
Tarsus
Toroslar
Yenişehir

## Uygulama
Uygulama
GÜNCELLEME
TESİS
2/B
7139
Ek-4

## Liste
UÇUŞ KIYMETLENDİRME DURUM | KOMİSYON DURUM | DEĞERLENDİRME DURUM | DURUMU
Yapıldı | Yapıldı | Yapıldı | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI(ONAY GELMEDİ)
Yapılmadı | Yapılmadı | Yapılmadı | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
|  | Devam Ediyor | BİLİRKİŞİ SEÇİMİ YAPILIYOR
|  | Revizyon Yapılacak | BİLİRKİŞİ YEMİNLERİ YAPTIRILACAK
|  | Firmaya Teslim Edildi | YER TESLİMİ YAPILDI
HERHANGİ BİRŞEY YAPILMADI
TAPU KAYIT KARŞILAŞTIRMA
ÇALIŞMA ALANI İLANI YAPILDI
BİLİRKİŞİ YEMİN/ADA-MEVKİ İLAN
ARAZİ DEVAM EDİYOR
VERİLER ELEKTRONİK ORTAMDA HAZIRLANDI.
DEĞERLENDİRMEDE
ORMAN ASKISI
FİRMAYA TESLİM EDİLDİ
KROKİ/TUTANAK KONTROLÜ
ASKI İLANINA HAZIRLANIYOR
BİLGİLENDİRME İLANINDA
KOMİSYON AŞAMASINDA
KOMİSYON YAPILDI
KESİN ASKIDA
KESİN ASKIDAN İNDİ. BEKLEMEDE
DEVİR YAPILDI
TESCİL AŞAMASINDA
İHALEDEN/PROGRAMDAN ÇIKARILDI
TESCİLİ BİTTİ

## Komisyon
İLÇE | BİRİM | KOMİSYON GÖREVLİLERİ
Akdeniz | AKDAM | KEMAL KORKMAZ, İSMAİL AKLAN, LOKMAN ALKAN
Akdeniz | ESENLİ | TEVFİK YILDIZ, İSMAİL AKLAN, İSMAİL PEHLİVAN
Akdeniz | HEBİLLİ | KEMAL KORKMAZ, İSMAİL AKLAN, LOKMAN ALKAN
Toroslar | BEKİRALANI | CİHAN KARA, İSMAİL AKLAN, İSMAİL PEHLİVAN
Toroslar | ÇELEBİLİ | CİHAN KARA, İSMAİL AKLAN, LOKMAN ALKAN
Toroslar | DARISEKİSİ | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, MEHMET AKDENİZ, İSMAİL PEHLİVAN
Toroslar | DÜĞDÜÖREN | CİHAN KARA, İSMAİL AKLAN, İSMAİL PEHLİVAN
Toroslar | EVCİLİ | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, MEHMET AKDENİZ, LOKMAN ALKAN
Toroslar | KORUCULAR | TEVFİK YILDIZ, İSMAİL AKLAN, LOKMAN ALKAN
Toroslar | MUSALI | MEHMET NEJAT AY, İSMAİL AKLAN, İSMAİL PEHLİVAN
Tarsus | GÖÇÜK | MEHMET AKGÜN KOLUKIRIK, İSMAİL AKLAN, İSMAİL PEHLİVAN
Tarsus | KIZILÇUKUR | LOKMAN ALKAN, TAHA GÜRKAN, İSMAİL AKLAN
Tarsus | KARAKÜTÜK | TAHA GÜRKAN, İSMAİL AKLAN, İSMAİL PEHLİVAN
Tarsus | ESKİŞEHİR | MEHMET AKGÜN KOLUKIRIK, İSMAİL AKLAN, LOKMAN ALKAN
Tarsus | KERİMLER
Tarsus | TAŞÇILI | TAHA GÜRKAN, İSMAİL AKLAN, LOKMAN ALKAN
Tarsus | İNCİRGEDİĞİ | TAHA GÜRKAN, İSMAİL AKLAN, LOKMAN ALKAN
Tarsus | KADELLİ | MEHMET AKGÜN KOLUKIRIK, İSMAİL AKLAN, LOKMAN ALKAN
Tarsus | CİNKÖY | MEHMET AKGÜN KOLUKIRIK, İSMAİL AKLAN, İSMAİL PEHLİVAN
Tarsus | İNKÖY | TAHA GÜRKAN, İSMAİL AKLAN, LOKMAN ALKAN
Tarsus | OLUKKOYAĞI | İSMAİL PEHLİVAN, TAHA GÜRKAN, İSMAİL AKLAN
Mezitli | BOZÖN | TEVFİK YILDIZ, İSMAİL AKLAN, İSMAİL PEHLİVAN
Toroslar | BELENKEŞLİK | İSMAİL PEHLİVAN, CİHAN KARA, İSMAİL AKLAN
Toroslar | DORUKLU | TEVFİK YILDIZ, İSMAİL AKLAN, LOKMAN ALKAN
Toroslar | GÖZNE | MEHMET NEJAT AY, İSMAİL AKLAN, İSMAİL PEHLİVAN
Toroslar | KAŞLI | MEHMET NEJAT AY, İSMAİL AKLAN, İSMAİL PEHLİVAN
Toroslar | RESULKÖY | CİHAN KARA, İSMAİL AKLAN, LOKMAN ALKAN
Yenişehir | EMİRLER | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, MEHMET AKDENİZ, LOKMAN ALKAN
Anamur | AŞAĞIKÜKÜR
Anamur | BOZDOĞAN
Anamur | BOĞUNTU
Anamur | ÇAMLIPINAR
Anamur | ÇAMLIPINARALANI
Anamur | ÇATALOLUK
Anamur | ÇUKURABANOZ
Anamur | DEMİRÖREN
Anamur | GÜNGÖREN
Anamur | KALINÖREN
Anamur | KARAÇUKUR
Anamur | KARALARBAHŞİŞ
Anamur | KARAAĞA
Anamur | KORUCUK
Anamur | MALAKLAR
Anamur | NASRADDİN
Anamur | ORMANCIK
Anamur | ORTAKÖY
Anamur | SUGÖZÜ
Anamur | SARIAĞAÇ
Anamur | SARIDANA
Anamur | YUKARIKÜKÜR
Aydıncık | HACIBAHATTİN
Bozyazı | BAHÇEKOYAĞI
Bozyazı | BEYRELİ
Bozyazı | ELMAKUZU
Bozyazı | GÖZCE
Bozyazı | GÖZSÜZCE
Bozyazı | KÖMÜRLÜ
Bozyazı | LENGER
Bozyazı | KIZILCA
Bozyazı | TEKEDÜZÜ
Bozyazı | DEREKÖY
Gülnar | BÜYÜKECELİ
Gülnar | ŞEYHÖMER
Gülnar | ZEYNE(SÜTLÜCE)
Silifke | ALTINKUM
Silifke | ARKARASI
Silifke | ATİK
Silifke | BOYNUİNCELİ
Silifke | BURUNUCU
Silifke | ÇELTİKÇİ
Silifke | GÜLÜMPAŞALI
Silifke | HIRMANLI
Silifke | CILBAYIR
Silifke | İMAMUŞAĞI
Silifke | KAVAK
Silifke | KURTULUŞ
Silifke | MARA
Silifke | NASRULLAH
Silifke | SEYDİLİ
Silifke | SÖKÜN
Silifke | ULUGÖZ
Silifke | YEĞENLİ
Yenişehir | Turunçlu
Erdemli | Pınarbaşı
Toroslar | Tırtar
Toroslar | Arslanköy
Toroslar | Gözne
Mut | Hacınuhlu
Silifke | Kızılisalı
Anamur | Lale
Bozyazı | Derebaşı